**ГБУ ДПО РД «ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**Утверждаю:**

**Ректор ДИРО**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ахмедова Г.А.**

**Научно-методическое сопровождение**

**реализации дорожной карты Целевой модели наставничества**

**в Республике Дагестан на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки  | Ответственные исполнители |
| **I.** | **Подготовка условий для запуска модели наставничества** |
| 1.1. | Информирование педагогической общественности о Дорожной карте реализации Целевой модели наставничества в Республике Дагестан на 2022-2023 учебный год через сайты:Минобрнауки РД; ГБУ ДПО РД «ДИРО»;МОУО | Март 2022 | региональный куратор, муниципальные кураторы, кураторы образовательных организаций |
| **II.** | **Управления процессом методического сопровождения реализации Целевой модели наставничества в образовательной сфере РД** |
| ***Направления деятельности согласно уровням методического сопровождения реализации Целевой модели наставничества:*** |
| **2.1.** | **ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»** |
| 2.1.1. | Координация и методическое обеспечение внедрения Целевой модели наставничества в вопросах повышения профессионализма педагогов: | 2022-2023 уч.год | ректорат, региональный куратор |
| * установочный семинар-совещание для муниципальных кураторов наставничества
 | Декабрь 2022 | региональный куратор |
| * вебинары по вопросам развития наставничества на уровне семи межмуниципальных методических округов
 | Январь, март 2023  | региональный куратор, муниципальные кураторы |
| * разработка образовательной программы ДПО для проведения курсов с участием кураторов муниципалитетов и образовательных организаций по наставничеству
 | Январь 2023 | региональный куратор |
| * обучение по программе ДПО муниципальных кураторов наставничества (в форматах очного обучения и с использованием ДОТ)
 | Январь 2023 | региональный куратор |
| * обучение по программе ДПО кураторов наставничества образовательных организаций, реализующих программы общего образования (в форматах очного обучения и с использованием ДОТ)
 | Февраль 2023 | региональный куратор, муниципальные кураторы, муниципальная методическая служба |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * обучение по программе ДПО кураторов наставничества образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей (в форматах очного обучения и с использованием ДОТ)
 | Март 2023 | региональный куратор, муниципальные кураторы, муниципальная методическая служба |
|  | * обучение по программе ДПО кураторов наставничества образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (в форматах очного обучения и с использованием ДОТ)
 | Апрель 2023 | региональный куратор, муниципальные кураторы, муниципальная методическая служба |
| * запуск проекта «Методическая «среда» руководителя»
 | Ноябрь-апрель 2022-2023 | ЦНППМ ДИРО |
| 2.1.2. | Методическое сопровождение нормативного обеспечения реализации ЦМН в образовательных организациях региона: | Декабрь 2022 | региональный куратор |
| * разработка макетов нормативно-распорядительных документов образовательных организаций (протоколов, приказов, соглашений и др.)
 | Декабрь 2022 | региональный куратор |
| 2.1.3 | Информационное обеспечение механизмов реализации Целевой модели наставничества в региональной системе образования: | 2022-2023 учебный год | региональный куратор |
| * создание банка данных муниципальных кураторов наставничества
 | Декабрь 2022 | региональный куратор |
| * создание банка данных кураторов наставничества образовательных организаций (ДОО, школ, УДОД, СПО)
 | Январь 2023 | региональный куратор, муниципальные кураторы |
| * создание банка эффективных практик и систем наставничества
 | 2022-2023 учебный год | региональный куратор, муниципальные кураторы |
| 2.1.4. | Методическое сопровождение аналитико-диагностической деятельности: | 2022-2023 учебный год | региональный куратор |
| * разработка чек-листа для определения готовности ОО к внедрению наставничества
 | Декабрь 2022 | региональный куратор |
| * разработка диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества
 | Февраль 2023 | региональный куратор, муниципальные кураторы |
| * подготовка аналитического доклада о развитии наставничества в образовательном пространстве Республики Дагестан
 | Июль 2023 | региональный куратор |
| * проведение стратегической сессии по разработке целевых показателей результатов внедрения модели наставничества в муниципальных образованиях РД
 | Февраль 2023 | региональный куратор, муниципальные кураторы |
| 2.1.5. | Изучение и распространение передовых практик наставничества | 2022-2023 учебный год | региональный куратор, муниципальные кураторы |
| * создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности
 | Январь 2023 | региональный куратормуниципальные кураторы |
| * проведение регионального конкурса «Лучшие практики и системы наставничества в повышении профессионализма педагогов»
 | Ежегодно, ноябрь | муниципальные кураторы |
|  | * создание Лиги школ-менторов (стажировочных площадок)
 | Январь 2023 | региональный куратормуниципальные кураторы |
| * поддержка системы наставничества через СМИ
 | Постоянно  | пресс-секретарь ДИРО |
| **2.2.** | **Муниципальные координаторы (центры) наставничества:** |
| 2.2.1. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества в муниципалитете: | Постоянно  | муниципальные кураторы |
| * сопровождение разработки муниципальными образовательными организациями дорожных карт внедрения целевой модели наставничества, проведение их согласования;
 | Декабрь 2022-январь 2023 | муниципальные кураторы |
| * реализация мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных формах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (проведение семинаров, направление на курсы и др.)
 | Постоянно  | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
| * осуществление организационно-содержательного взаимодействия с педагогами, включенными в Региональный методический актив
 | Январь 2023, постоянно | Региональный методический центр ДИРО, муниципальная методическая служба |
| * организация мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях муниципалитета, обобщение результатов и представление данных по результатам мониторинга в ДИРО с периодичностью и в сроки, установленные Минобрнауки РД и ДИРО
 | По плану  | муниципальные кураторы |
| * разработка предложений по совершенствованию системы внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях муниципалитета
 | По итогам мониторинга | муниципальные кураторы |
| * проведение Дней муниципального куратора по наставничеству в образовательных организациях (аудит документов, посещение методических мероприятий, учебных занятий)
 | По плану  | муниципальные кураторы |
| * контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях на весь период реализации ЦМН
 | По плану  | муниципальные кураторы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * распространение и внедрению лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей педагогов и руководителей РД, лучших практик других субъектов Российской Федерации
 | Постоянно  | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
|  | * обеспечение достижения целевых показателей результатов внедрения модели наставничества в муниципальных образованиях РД
 | 2022-2023 учебный год | муниципальные кураторы, руководители ОО |
| * инициирование и стимулирование участия педагогов-наставников в конкурсах по вопросам наставнической деятельности
 | Ежегодно  | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
| 2.2.2. | Популяризация роли наставника и эффективности участия в наставнической деятельности: | Постоянно  | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
| * организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на муниципальном уровне и уровне межмуниципальных методических округов
 | По плану  | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
| * проведение конкурсов профессионального мастерства
 | По плану  | муниципальные кураторы, муниципальные методические службы |
| * выдвижение самых результативных наставников на ежегодную премию лучшего наставника района, (города, села и т. п.).
 | Июль 2023 | Руководители МОУО, руководители ОО |
| **2.3.** | **Образовательные организации:** |
|  | * назначение лица/лиц, ответственного(ых) за внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации (куратора)
 | Декабрь 2022 | Куратор по наставничеству ОО |
| * разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ОО
 | Декабрь 2022 | Руководитель ОО |
| * ведение персонифицированного учета наставляемых и наставников
 | Постоянно  | Куратор по наставничеству ОО |
| * проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества в ОО
 | По плану  | Куратор по наставничеству ОО |
| * обучение и мониторинг деятельности наставников, принимающих участие в программе наставничества
 | По плану  | Куратор по наставничеству ОО |
| * формирование баз данных программ наставничества и лучших практик на сайте ОО
 | Январь 2023, постоянно | Куратор по наставничеству ОО |
| * создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, включенных в реализацию целевой модели наставничества, в формате «педагог-педагог»
 | Постоянно  | Куратор по наставничеству ОО |
| * оценка вовлеченности педагогов в различные формы наставничества: сбор первичных данных для проведения оценки вовлеченности педагогов в различные формы сопровождения и наставничества через персонифицированный учет участников программы наставничества
 | Январь 2023, июль 2023  | Куратор по наставничеству ОО |
|  | * популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников, подготовка и презентация «Портфолио достижений» наставляемых и наставников
 | Постоянно  | Куратор по наставничеству ОО |
| * разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности на уровне образовательной организации
 | Февраль 2023 | Руководитель ОО |